## 功能模块
功能模块 |  |  | 功能描述 | 技术描述 | 预计工时（天）
数据库 |  |  | 数据存储 | Sqlserver 2008/oracle | 3
通讯 |  |  | 客户端与服务器通讯 | Webservice/WCF | 5
BS | 系统平台 | 权限管理框架 | 权限管理基于：用户-用户组-功能-权限明细（增删改查）。无权限用户组无法看到功能模块。 | 使用MVC4.0框架作为总体框架。使用Silverlight4.0实现图形化设计界面。 | 3
|  | 功能及业务流程管理 | 系统总框架。 |  | 5
|  | 日志管理 | 记录用户操作日志。 |  | 2
|  | 授权管理 | 软件授权管理（暂进行软授权） |  | 3
| 基础管理 | 码规则设置 | 码规则设置，用于生成自定义条码 |  | 3
|  | 产品信息管理 | 产品基础信息。包装规格管理。 |  | 5
|  | 打印模板管理 | 条码打印模板设置 |  | 5
| 资源管理 | 设备管理 | 所有设备在此集中登记 |  | 2
|  | 流水线管理 | 使用已登记设备，组成流水线 |  | 8
|  | 监管码管理 | 监管码生成、导入。查看监管码状态 |  | 10
| 生产管理 | 生产任务管理 | 生产任务建立、审核、完工、返工 |  | 7
|  | 关联关系管理 | 手动移除关联关系、码替换、关联关系导出、抽检管理 |  | 5
CS | 工控管理 | 当前任务管理 | 显示当前可以进行的任务，并操作 | .net 4.0 WinForm | 3
|  | 生产过程控制 | 对当前任务进行控制（开始、暂停、结束、返工） |  | 3
|  | 异常恢复控制 | 对生产中产生的异常进行手动或自动恢复（如断电、断网等） |  | 5
|  | 码打印 | 打印码 |  | 3
|  | 设备调试调用 | 调用任务所需设备（扫描枪、自动扫描、工位显示器、打印机） |  | 15
合计天数 |  |  |  |  | 95

## Sheet3
| 一级菜单 | 二级菜单 | 子功能 | 工时
数据库 | 数据库架设 |  |  | 3
BS端 | 系统主框架 |  |  | 还需2天
| 基础管理 | 产品管理 | 查询产品 | 3
增加产品
导入产品
删除产品
修改产品
资源码
|  | 打印模板 | 增加模板 | 5
删除模板
编辑模板
|  | 包装规则管理 |  | 3
|  | 设备管理 |  | 3
|  | 生产线管理 |  | 5
| 数据管理 | 码导入 |  | 3
|  | 码导出 |  | 2
|  | 包装关系导出 |  | 2
|  | 任务归档 |  | 1
| 生产管理 | 任务管理 |  | 4
|  | 任务监控 |  | 0.5
|  | 任务日志 |  | 0.5
| 监管码管理 | 码查询 |  | 1
|  | 包装关系 |  | 1
|  | 取检管理 |  | 1
| 系统管理 | 系统配置 |  | 0.5
|  | 用户管理 |  | 1
|  | 角色管理 |  | 2
|  | 组织机构管理 |  | 1
|  | 密码修改 |  | 0.5
|  | 系统日志 |  | 1
CS端 | 监管码打印 |  |  | 10
生产任务
合计 |  |  |  | 54